湖北生态工程职业技术学院

教学研究项目管理办法(试行)

为深化教学教育研究，进一步规范对教学研究项目的管理，充分调动广大教师参与教学研究和教学改革的积极性和创造性，全面提高学校教学教育水平和人才培养质量，结合我校具体情况，特制定本办法。

第一章 项目申报

（一）校级教学研究项目立项工作每年进行一次。国家、省（部）级的教研项目的申请立项，根据上级的有关文件和具体要求申报，原则上从校级立项的项目中择优推荐。

（二）学校每学年春季学期初采取课题指南的形式，公布校级教学研究选题指南，教师可根据指南自主申报，也可自选课题申报，但必须紧密结合学校当前教学的中心工作。

（三）学校在职教师、教辅人员、教学管理人员均可提出立项申请。项目主持人须满足以下条件：

1.具备一定的教学研究能力或教学管理经验；

2.不能同时申请或主持两项及以上校级教学研究项目，参加的校级教学研究项目不能超过两项，且无尚未结题的校级教学研究项目。

（四）申报的项目应具有科学性、先进性和可行性。课题研究要目标明确，思路清晰，方法得当。成果要有创新性和推广价值。

（五）校级教学研究项目分重点支持项目和一般支持项目。凡同时具备下列条件的教学研究项目可得到重点资助：

1.有良好的研究基础和必要的研究条件；

2.研究内容新颖，具有独创性；

3.研究视角独特，方法适当；

4.预期研究成果具有较高的转化或应用价值。

（六）项目申报书由主持人所在二级学院（部）组织初审、推荐并签署意见。各二级学院（部）可以根据本部门申报的情况和实际教学工作的需要合理统筹调整项目的内容。

第二章 立项评审程序

（一）学校发布《湖北生态工程职业技术学院教学研究项目立项指南》；

（二）项目主持人组织项目组填写《湖北生态工程职业技术学院教学研究项目立项申请书》（见附件1）；

（三）各二级学院（部）级负责人进行初审，签署推荐意见后报教务处；

（四）教务处进行形式审查；

（五）教务处组织教育与科学委员会委员、校内专家、校外专家（必要时）组成项目评审组，采取小型会议方式，对通过形式审查的项目进行评审，并确定年度校级立项项目。

（六）经校长办公会审批后正式发文公布年度校级教学研究项目立项名单。

项目一经批准确定后，不得擅自更改研究内容及申请人。如有特殊情况需要变更的，须向教务处提出书面申请，经批准后方可变更。

第三章 经费资助与管理

（一）学校对批准立项的教学研究项目给予一定的经费资助。其中省级教研项目配套资金贰万元，校级重点教研项目配套资金贰万元，校级普通教研项目配套资金壹万元。

（二）项目资助经费必须专款专用，不得突破和总额超支。经费使用范围为调研差旅费、资料费、论文版面费、材料费、劳务费、评审(鉴定)费以及申报教学成果奖的相关费用等。

（三）项目资助经费以票据报销的形式支付，其中版面费总额不能超过资助经费总额的30%，并且要预留资助经费总额的30%作为评审（鉴定）费。

（四）项目经费实行项目主持人负责制。经费开支报销的签字程序为：项目主持人、主持人所在二级学院（部）负责人、教务处负责人、分管教务的副校长、分管财务的副校长。

第四章 中期检查

（一）凡被批准立项的教学研究项目，均应按时主动接受中期检查。中期检查时间自正式发文之日起，至项目研究时间过半。

（二）校级一般项目由教务处委托项目承担部门对项目进行检查、评审，并于检查结束后五个工作日内将评审结果及《湖北生态工程职业技术学院教学研究项目中期检查表》（见附件3）报教务处。校级重点项目由教务处组织专门的中期检查小组对项目进行检查、评审，具体程序如下：

1.项目主持人填写《湖北生态工程职业技术学院教学研究项目中期检查表》，连同阶段性研究成果材料提交至教务处；

2.教务处组织教学研究项目中期检查小组听取项目主持人进展汇报，根据任务书进程要求检查项目阶段性成果；

3.中期检查小组根据各项目组提交的中期检查表及实际检查情况提出该项目中期检查审核意见，提交分管校领导审核。

第五章 结题验收

（一）凡被批准立项的教学研究项目，均应接受由教务处组织的结题验收。

（二）教学研究项目结题验收工作在项目原计划截止时间后的三个月内进行；需推迟结题验收的项目，项目主持人必须提交延迟验收的申请，经项目所在部门同意后，报教务处审批。无正当理由逾期不参加结题验收的项目，其项目按“不通过”处理，同时追究其项目主持人的相应责任。

（三）结题验收遵照以下程序进行：

1.项目主持人在完成任务书规定任务后，向教务处提出验收申请，并提交以下材料：

⑴《湖北生态工程职业技术学院教学研究项目立项申请书》、《湖北生态工程职业技术学院教学研究项目中期检查表》各一份；

⑵《湖北生态工程职业技术学院教学研究项目结题验收表》（见附件4）一份；

⑶项目研究结题报告一份，包括研究的背景与总体思路、主要措施与实施情况、主要创新之处、存在问题及今后的改进思路、项目研究的转化或应用价值等；

⑷成果原件一份（形式审查后退还），如人才培养方案、教材、实践报告、论文、专著等。

2.教务处在收到验收申请后对验收材料进行初审，填写《湖北生态工程职业技术学院教学研究项目结题验收材料审查表》（见附件5），初审合格后作出批复。

3.教务处组织结题验收专家组，专家组由3-5位具有副高以上专业技术职称的校内外同行专家组成（项目主持人单位人员不能参加验收专家组）。省级及以上的教学研究项目的验收专家组由5-7位校内外同行专家组成（校外专家不得少于3人，项目主持人部门人员不能参加验收专家组）。

4.教务处组织召开结题验收评审会：

⑴项目主持人用PPT向验收专家组做结题汇报，主要包括完成任务情况、取得成果情况、成果应用情况、经费使用情况等；

⑵验收专家组听取项目组情况汇报后，对任务书中规定的各项任务完成情况进行质询、现场考查，并填写《湖北生态工程职业技术学院教学研究项目验收评审表》（见附件6），经意见汇总及集体讨论（项目组回避）后形成验收鉴定意见。

（四）结题验收结果分“通过”、“暂缓通过”及“不通过”三类：

（五）针对不同验收结果，学校对验收项目进行以下处理：

1.验收结果为“通过”的项目，按资助额度全额报销项目产生的相关费用；

2.验收结果为“暂缓通过”的项目，须在6个月内再次接受学校组织的项目结题验收：验收通过的按资助额度全额报销项目产生的相关费用；验收未通过的，按“不通过”项目处理；

3.验收结果为“不通过”的项目，该研究课题立即终止，学校不报销该项目相关的任何费用，该项目主持人两年内不能向学校申报新的教学研究项目。

（六）对于通过结题验收且预申报教学成果奖的项目，项目主持人可向教务处申请项目鉴定，将根据拟申请成果奖级别组织校内外专家进行鉴定工作。

第六章 组织领导

学校教学研究项目的管理工作由分管教学的副校长领导，各项目管理由二级学院（部）分管院领导负责，教务处负责日常管理及考核工作。各二级学院（部）应将获准立项的项目列入本部门当年的工作计划，定期检查和总结，做好优秀研究成果的应用和推广工作。

第七章 附 则

（一）本办法自公布之日起实施。

（二）本办法由教务处负责解释。

附件：

1.湖北生态工程职业技术学院教学研究项目立项申请书

2.湖北生态工程职业技术学院教学研究项目申报评审表

3.湖北生态工程职业技术学院教学研究项目中期检查表

4.湖北生态工程职业技术学院教学研究项目结题验收表

5.湖北生态工程职业技术学院教学研究项目结题验收材料审查表

6.湖北生态工程职业技术学院教学研究项目验收评审表

附件1：

编号：____________________

湖北生态工程职业技术学院

教学研究立项申请书

项目名称：_____________________________________________

项目主持人：_____________________________________________

申 请 部 门：_____________________________________________

联 系 电 话：_____________________________________________

电 子 邮 箱：_____________________________________________

申 请 日 期：______________________________________________

湖北生态工程职业技术学院制

二〇一七年三月

一、简介

| 项目简况 | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 研究起始时间 |  | 年 月 |  | 完成时间 |  |  |  | 年 月 |  |  |  |  |
| 项 目 主 持 人 | 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  |  |  | 出生年月 |  |  |  |  |
|  | 职 称 |  |  | 职 务 |  |  |  |  | 最终学位 |  |  |  |  |
|  | 近三年教学工作简历 | 时 间 | 项 目 名 称 |  |  |  | 授课对象 |  | 学时 |  | 所 在 单 位 |  |  |
|  | 教学研究和科学研究工作简况 | 时 间 | 项目名称（校、省、国家级项目） |  |  |  |  |  |  | 概况（在研、结题、获奖） |  |  |  |
| 项目课 题 组主要成员简况∧不含主持人 | 总人数 | 高级职称人数 | 中级职称 人数 | 初级职称人数 |  | 博士人数 |  | 硕士人数 |  |  |  | 学士人数 |  |
|  | 姓 名 | 出生年月 | 专 业 技术职务 | 所在单位及担任职务 |  |  |  | 项目中的分工 |  |  |  | 签 名 |  |

二、立项背景与意义

1、国内外相关研究现状分析（概述国内外对此问题的研究进展情况，500字以内）

2、本研究项目对促进教学工作、提高教学质量的作用和意义（限列5条，300字内）

三、项目实施方案

1、具体研究对象和内容： 2、研究拟达到的目标： 3、拟解决的主要问题：

4、项目的预期成果形式（研究报告、实验报告、调研报告、教改方案、教学大纲、课程标准、讲义、教材、课件、教学软件、著作、论文等。研究报告为必备成果。） 5、项目的预期效益（包括实施范围与受益范围等） 6、实施计划 （1）中期进度： 年 月 —— 年 月 目标： （2）结题时间： 年 月 目标： 7、本项目的特色、创新及推广应用价值（300字内） （1）特色： （2）创新点： （3）应用价值及推广： 8、本项目研究解决教学问题拟采取的主要方法（300字内）

四、项目研究基础

1、项目组成员已开展的相关研究及成果概述（包括校级以上教学研究课题、学位论文、学术论著论文及获励等，500字以内） 2、已具备的教学研究基础和环境，尚缺少的条件和拟解决的途径（300字以内）

五、经费预算

| 支出项目 | 金额（元） | 依 据 及 理 由 |
| --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |

六、推荐、评审意见

二级学院（部）推荐意见 （盖 章） 年 月 日

教务处意见 （盖 章） 年 月 日

学校专家组评审意见 学校评审委员会主任委员签字： 年 月 日

学校意见 （盖 章） 年 月 日

注：填写此表时，不要任意改变栏目和规格，内容简明扼要。如因篇幅原因需对表格进行调整，应当以“整页设计”为原则。

附件2：

湖北生态工程职业技术学院

教学研究项目申报评审表

评审项目名称:

申 报  单 位:

| 评审指标 | 标 准 | 满分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 研究团队 和基础 | 项目主持人有一定的研究能力，熟悉相关学科专业教学规律 | 15分 |  |
|  | 研究成员结构合理、分工明确，具备完成研究计划、取得研究成果的条件；有一定的研究积累、研究基础和有利条件 | 10分 |  |
| 研究意义 | 具有针对性和实用性，对推动学校教育教学改革、实现人才培养目标具有重要的现实意义和理论指导作用 | 10分 |  |
| 研究目标 | 研究目标明确，具有一定的先进性 | 10分 |  |
| 研究内容 | 围绕项目主题展开研究，研究内容翔实，紧密联系本校、本专业教学实际 | 15分 |  |
| 研究方法 | 研究方法先进 | 10分 |  |
|  | 研究措施具体可行 | 10分 |  |
| 研究计划 | 研究计划切合实际 | 5分 |  |
| 研究成果 | 预期研究成果形式明确，具有应用价值 | 10分 |  |
| 经费预算 | 经费安排合理 | 5分 |  |

总分：

评审意见：

是否同意立项：      □ 是       □ 否

评审人（签字）：                    评审日期：       年   月   日

附件3：

湖北生态工程职业技术学院

教学研究项目中期检查表

项目名称  _______________________________

项目主持人_______________________________

所在单位 ________________________________

实施时间 ________________________________

联系电话 ________________________________

E－mail  ________________________________

填表时间  _______________________________

湖北生态工程职业技术学院制

| 一、项目研究进展情况说明（条文列述） |  |
| --- | --- |
| 二、已取得的阶段性成果（条文列述） |  |
| 三、目前存在问题 |  |
| 四、下阶段研究计划及主要措施 |  |
| 项目主持人（签名）______________ ________年____月____日 |  |
| 五、经费使用情况说明 |  |
| 已获资助经费 |  |
| 已使用经费 |  |
| 经费使用明细 |  |
| 六、项目主持人所在二级学院（部）审核意见 |  |
| 二级学院（部）负责人（签字） ____年____月____日 |  |
| 七、学校检查评审意见 |  |
| 评审组组长（签名）______________ ______年______月______日 |  |

附件4：

湖北生态工程职业技术学院

教学研究项目结题验收表

项目名称  ______________________________

项目主持人______________________________

所在单位 _______________________________

实施时间 _______________________________

联系电话 _______________________________

E－mail  _______________________________

填表时间  ______________________________

湖北生态工程职业技术学院制

教学研究项目结题验收须知

一、材料准备

申请结题验收的教学研究基金项目主持人须提供以下材料：

（一）《教学研究项目立项申请书》、《教学研究项目中期检查表》；

（二）填写好的《湖北生态工程职业技术学院教学研究项目结题验收表》；

（三）项目研究结题报告，包括研究的背景与总体思路、主要措施与实施情况、主要创新之处、存在问题及今后的改进思路、项目研究的转化或应用价值等。

（四）成果原件一份（形式审查后退还），如教材、教学软件、论文、专著等。

二、验收申请

（一）项目主持人在完成任务书规定任务后，准备好验收必备的材料，向学校提出验收申请，并提交填写好的《湖北生态工程职业技术学院教学研究项目结题验收表》、项目研究结题报告、成果原件（形式审查后退还）各一份；

（二）教务处在收到申请后对验收材料进行初审，初审合格后作出批复，与项目组商定验收时间和验收安排。

三、验收程序

（一）验收组专家组成

结题验收专家组由3-5位具有副高以上专业技术职称的校内外同行专家组成，本单位人员不能参加验收专家组。省级及以上的教学研究项目的验收专家组由5-7位校内外同行专家组成（校外专家不得少于3人，项目主持人单位人员不能参加验收专家组）。

（二）验收议程

1．结题验收以鉴定会的形式进行：结题验收会由教务处组织召开，验收时由教务处宣读同意结题验收的通知并介绍验收专家的组成；

2．项目主持人使用PPT向专家组汇报，包括任务完成情况、取得成果情况、成果应用情况、经费使用情况等；

3．专家组听取项目组情况汇报后，对任务书中规定的各项任务完成情况进行质询、现场考查，验收组专家集体讨论（项目组回避）后形成验收鉴定意见。

| 项目成果类型 | 项目研究报告 系列课程与教材 实验实践教学基地 教学管理制度 人才培养方案 项目实践报告 教学软件 论文 专著 其它 （注：请在相应成果复选框内打“√”，其它请具体说明） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目成果的具体内容及主要特色 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目电子文档网址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 成果 材料 目录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目成果应用专业及学生人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业名称 |  |  |  |  |  |  |  | 人数 |  |  | 专业名称 |  |  |  | 人数 |  |
| 成果应用及效果评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加项目人员名单 |  |  | 姓 名 |  | 职务/职称 |  |  |  | 学科领域 |  |  | 所在部门 |  |  |  |  |
| 项目主持人(签名): 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目经费决算情况 | （请具体列出项目经费收支细目） 项目主持人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 专 家 名 单 |  |  |  | 姓名 |  | 职称/职务 |  |  |  | 学科领域 |  |  | 所在单位 | 签字 |  |  |
|  | 组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 专 家 意 见 |  | 专家组长(签章)： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学 校 终 审 意 见 |  | 负责人（签章）： 学校盖章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件5：

湖北生态工程职业技术学院

教学研究项目结题验收材料审查表

项目名称:

所在部门:	                  	项目主持人:

教学研究项目材料提交情况

| 材料名称 | 材料内容 | 材料提供 |  | 材料质量 |  |  | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 有 | 无 | 好 | 中 | 差 |  |
| 《结题验收表》 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目研究 结题报告 | 主要研究与实施情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 取得的成果及成果应用情况（或准备应用情况） |  |  |  |  |  |  |
|  | 成果应用效果 |  |  |  |  |  |  |
|  | 下一步应用计划 |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费使用情况 |  |  |  |  |  |  |
| 成果原件 | 如 人才培养方案 教材 实验指导书 实践报告 教学软件 研究论文 专著 电子课件 其它（请注明）： |  |  |  |  |  |  |

审查结论：（材料提供整体情况、是否可以参加结题验收）

审查人：                                    20   年  月

附件6：

湖北生态工程职业技术学院

教学研究项目验收评审表

项目名称:

所在部门:	                  	项目主持人:

| 评审指标 | 参考标准 | 满分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 完成任务情况 40分 | 完成了项目研究的主要内容，达到了预期研究目标，取得了预期的研究成果。 | 40 |  |
| 取得成果情况 25分 | 项目研究有创新，取得较好成果，在校内外有较大影响。 | 10 |  |
|  | 成果出版和发表质量较高论文，如出版教材或专著（且获奖），核心期刊发表研究论文等。 | 5 |  |
|  | 课题研究对教学研究、课程建设、师资队伍建设等起到了较大促进作用。 | 10 |  |
| 成果应用情况 30分 | 已较好地应用于教学，且取得良好效果。 | 10 |  |
|  | 已有下一步在校内应用于教学的计划。 | 10 |  |
|  | 已在校内其它专业推广应用。 | 10 |  |
| 经费使用情况 5分 | 经费使用合理，较好地保证了研究工作的开展。 | 5 |  |
| 总分 |  | 100 |  |

验收结论：（是否通过结题验收，验收意见等）

- 完成了全部研究任务

- 部分完成研究任务

- 未完成研究任务

- 通过验收    □ 延期   月结题    □ 验收不通过

评审人：                                   20   年   月   日

教务处组织专家统一评审，确定当年的教学研究项目。

湖北生态工程职业技术学院党政办公室 2017年5月10日印发